

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา**

**ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**

**(พ.ศ.2566-2570)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและการประเมินผล เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และขั้นตอบต่างๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

1. เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ

 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2566

 4. เพื่อทราบข้อเสนอแนะ และนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

**ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

1. **การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

-2-

* 1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
	2. ดำเนินการติดตามและประเมินผล
	3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจจังหวัด เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
1. **การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยประเมินผลสำเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปใช้เป้นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

1. **การรายงานผล**

คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจจังหวัด เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

**เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

1. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินการโครงการ และนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในอนาคต ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

 2. ได้ทราบข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาการศึกษาและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันปและอนาคต

 3. สามารถเก็ยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วน ได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

 4. ข้อมูลรายง่านผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นไปตามระเบียบกำหนด

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566-2570)**

**วิสัยทัศน์**

 **“การศึกษามีคุณภาพและเสมอภาค การกีฬาเป็นเลิศ**

 **พลเมืองมีความสุข บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม”**

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

1. **ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้**

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

1.2 ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. **ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสู่การพัฒนาของคนยะลาทั้งมวล**
	1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายของคนยะลาทั้งมวล
	2. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
	3. สร้างและพัฒนนาการรับรู้และกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทุก ภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดยะลาในทุกมิติ
	4. ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
2. **ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ**
	1. ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
	2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
3. **ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการในสังคมพหุวัฒนธรรม**
	1. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
	2. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

**การวางแผนพัฒนา**

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยได้บรรจุโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ จำนวน 87 โครงการ จำนวนงบประมาณ 46,375,000.- บาท

-4-

**ส่วนที่ 3**

**การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**แบบที่ 1** แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

**คำชี้แจง** แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา

1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** | **ปี 2569** | **ปี 2570** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | 28 | 13,420,000 | 29 | 18,680,000 | 24 | 6,400,000 | 25 | 7,150,000 | 24 | 6,910,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสู่การพัฒนาของคนยะลาทั้งมวล | 23 | 10,830,000 | 23 | 10,830,000 | 23 | 10,830,000 | 23 | 10,830,000 | 23 | 10,830,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | 10 | 3,215,000 | 10 | 3,215,000 | 10 | 3,215,000 | 10 | 3,235,000 | 10 | 3,235,000 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการในสังคมพหุวัฒนธรรม | 23 | 13,580,000 | 25 | 13,650,000 | 25 | 13,580,000 | 25 | 13,730,000 | 25 | 13,780,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 84 | 41,045,000 | 87 | 46,375,000 | 82 | 34,025,000 | 83 | 34,945,000 | 82 | 34,755,000 |

-5-

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **จำนวนโครงการที่****ไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | 1๓ | ๔๔.๘๓ | ๑๖ | ๕๕.๑๗ | 29 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสู่การพัฒนาของคนยะลาทั้งมวล | ๖ | ๒๖.๐๙ | ๑๗ | ๗๓.๙๑ | 23 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | ๑ | ๑๐ | ๙ | ๙๐ | 10 | 100 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการในสังคมพหุวัฒนธรรม | ๙ | ๓๖ | 1๖ | ๖๔ | 25 | 100 |
| รวม | ๒๙ | ๓๓.๓๓ | 5๘ | ๖๖.๖๗ | 87 | 100 |

-6-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจการศึกษาขั้นพื้นฐาน)กิจกรรม ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรม ค่าหนังสือเรียนกิจกรรม ค่าจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ทุกคน ได้นําไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้ตามความต้องการและ เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มติม ให้กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น - เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์- เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด | นักเรียนทุกคนได้รับเงินสด ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/256๖ ภาคเรียนที่ 1/256๗และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/256๗นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด | 1,044,000 | 130,940138,149.10597,00068,771 | 109,139.90 |

-7-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนการฝึกทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ) | 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการทำโครงงานให้นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ2.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ดำเนินการฝึกทักษะทางวิชาการให้นักเรียน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคและระดับประเทศ | 150,000 | 107,136 | 42,864 |
| 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) | - เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์- เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด | จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง | 200,000 | 197,150 | 2,850 |
| 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาและเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้)  | 1.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองอและสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น2.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ3.เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเดินทางไปศึกษาดูงาน | ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต | 250,000 | 223,636 | 26,364 |
| 5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน Open House) | เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียน ลำพะยาฯ | ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และแสดงผลงานของนักเรียน ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนลำพะยาฯ | 120,000 | 119,394 | 606 |
| 6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมกีฬา) |  | จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬานักเรียน ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลำพะยาฯ | 100,000 | 97,460 | 2,540 |

-8-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 7.. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ**)**  | นักเรียนโรงเรียนลำพะยาฯ ได้ฝึกทักษะด้านกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนของ อปท. ในระดับภาค และระดับประเทศ | กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา เปตองและวอลเล่ย์บอลชายหาด เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ณ โรงเรียนลำพะยาฯ | 150,000 | 52,696 | 97,304 |
| 8.. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี)- | 1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ครบตามกระบวนกา รของหลักสูตร2.เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ3.เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | นักเรียนโรงเรียนลำพะยาฯเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม ๒๕๖7 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเรือนไทยทักษิณา อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  | ๑๕0,000 | 141,970 | 8,030 |
| 9.. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สวนพฤกษศาสตร์) |  เพื่อให้โรงเรียนมีสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงวิทยาการปัญญา และภูมิปัญาแห่งตนปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์ พัฒนา สรรพชีวิตสรรพสิ่งด้วยคุณธรรม  | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  | 50,000 | 39,905 | 10,095 |
| 10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับจัดทำฐานเศรษฐกิจพอเพียง  | 150,000 | 84,254 | 65,746 |

-9-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 11.. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจต้านภัยทุจริต) | เพื่อให้นักเรียนได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริต | ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจต้านภัยทุจริต ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2567 ณ โรงเรียนลำพะยาฯ | 50,000 | 48,660 | 1,340 |
| 12.แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์เลือกเรียนตามความถนัด  | - ดำเนินการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ระหว่างวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2567 ณ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - ดำเนินการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 8 กันยายน 2567 ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  | 400,000 | 293,522.70 | 106,477.30 |
| 13.โครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ | - เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลายสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง- เพื่อสนับสนุนให้เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน ดังนี้1. ปลูกผักยกแคร่2. เลี้ยงผึ้งชันโรง3. เลี้ยงปลา | 500,000 | 432,465 | 67,537 |

-10-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสู่การพัฒนาของคนยะลาทั้งมวล

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 1. โครงการรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กพิเศษ และเด็กพิเศษได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | เด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ร่วมทำกิจกรรม แสดงความสามารถ โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 256๗ ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | 700,000.- | 679,746.- | 20,254.- |
| 2.โครงการทุนการศึกษายะลารักษ์ถิ่น | เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสรับการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นพื้นฐานถึงระดับปริญญาตรี | ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรีนน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดยะลา ทุนต่อเนื่อง จำนวน 71 คน และมอบทุนเพิ่มเติม จำนวน 166 คน  | 1,900,000 | 1,778,700 | 121,300 |
| 3.ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของ อบจ.ยะลา | ออกบูธจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567 ( รวม 11 วัน) ณ บริเวณรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  | 200,000 | 118,245 | 81,755 |
| 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษา | เพื่อประชุมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน | ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.ในจังหวัดยะลา ในระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา จังหวัดยะลา โดยมี อปท.เข้าร่วม จำนวน 50 แห่ง  | 300,000 | 132,937 | 167,063 |
| 5.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้จังหวัดยะลา | 1 เพื่อให้ครูที่ร่วมโครงการ ได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหา | - กิจกรรมยกระดับการเป็นครูที่ปรึกษามืออาชีพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา จังหวัดยะลา | 500,000 | 205,292 | 294,708 |

-11-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
|  | 2 เพื่อให้ครูที่ร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหา และสามารถถ่ายทอดส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นได้3. เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ และขบวนการขับเคลื่อนในการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และนำไปสู่ “ความร่วมมือ” ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา | - กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา |  |  |  |
| 6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา ประจำปี 2567กิจกรรม “ค่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Discovery Camp” | 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง.2 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ3 เพื่อให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน | ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ สามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันภาษานานาชาติมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 600,000 | 494,456 | 105,544 |

-12-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน | ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้- กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับการเรียนการสอน : การเรียนรู้เชิงรุก ระยะที่ 1 วันที่ 25 ต.ค. 2566 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย. 2566 ระยะที่ 3 วันที่ 26 มี.ค. 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 7 เม.ย. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์  | 200,000.- | 128,762.- | 171,238.- |

-13-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการในสังคมพหุวัฒนธรรม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 1.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ | 1.เพื่อทำนุบำรุงศาสนาอิสลามโดยการสนับสนุนการปฎิบัติตามหลักการอิสลามของประชาชนท้องถิ่น2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน | ชาวไทยมุสลิมได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ ในเดือนรอมฎอน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรม ดังนี้1) กิจกรรมผู้บริหาร พบปะ เยี่ยมเยียนมอบอินทผาลัม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมละศีลอดร่วมกับผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา และมอบปฏิทิน ในพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดยะลา 2) กิจกรรมอบรมผู้นำศาสนาและบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดยะลา วันที่ 6 มีนาคม 2567ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา 3) กิจกรรมดูดวงจันทร์ ณ ศาลาดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  | 1,500,000 | 1,390,416 | 109,584 |
| 2.โครงการอบรมการสอนอ่านอัลกุร อานระบบกีรออาตี | 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีทักษะการอ่านตามแบบฉบับกีรออาตี2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักไวนากรณ์ รวดเร็ว แม่นยำ | - กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน ๒๕๖6รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน ๒๕๖6  ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา (อาคารหลังเก่า) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - กิจกรรมอบรมคอตัม อัลกุรอาน ระบบกีรออาตี วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖6 ณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา   | 750,000 | 723,218 | 26,782 |

-14-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 3.โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์  | 1 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทำกิจกรรมร่วมกัน3. เพื่อฝึกให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม | - กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาประจำอำเภอแต่ละอำเภอ- กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา - กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2567 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | 1,700,000 | 1,682,133 | 17,867 |
| 4.โครงการทดสอบอัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  | 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่านได้ถูกต้องชัดเจนมีความไพเราะ2.เพื่อเป็นเวทีให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความสามารถด้านการอ่านอัลกุรอาน การท้องจำ ได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเอง3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมทดสอบการอ่านอัลกุรอานในระดับประเทศ | เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงความสามารถในการแข่งขันทดสอบการอ่าน ท่องจำอัลกุรอาน เพื่อเป็นตัวแทนในระดับภาคใต้ โดยได้ดำเนินการทดสอบการอ่านฯ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมสิริ สวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  | 900,000 | 872,225 | 27,775 |

-15-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 5.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน  | เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม  | - กิจกรรม “Kemahiran Bahasa Melayu”วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยจัดฝึกอบรม ณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2567 ณ บ่อน้ำร้อนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมาย 110 คน | 1,000,000 | 728,392 | 271,608 |
| 6.โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคและระดับประเทศ | 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาทักษะและความสามารถในการเล่นกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา อันจะนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่และห่างไกลยาเสพติด | นักเรียนโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬามีความรักความสามัคคี ระดับภาค ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2567 ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2567 ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  | 300,000 | 225,689.20 | 74,310.80 |

-16-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
| 7. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน(วัด,มัสยิด,ศาลเจ้า,โบสถ์) | 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้านศาสนาได้รับการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ใหม่2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านศาสนาของผู้นำศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | - ดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวัด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2567 โดยจัดอบรม ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา- ดำเนินการกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาสู่ผู้นำชุมชน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจัดฝึกอบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต  | 1,000,000 | 741,827 | 258,173 |
| 8.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา  | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของทุกศาสนา เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอิสลามชาวไทยพุทธร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพุทธ | - ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา- กิจกรรมอบรมการจัดการศพตามวิถีอิสลาม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา (หลังเก่า) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม ๒๕๖7 - รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม ๒๕๖7 | 700,000 | 697,920 | 2,080 |

-17-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **งบตั้งไว้** | **ใช้ไป** | **คงเหลือ** |
|  |  | - กิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพุทธาธิวาส ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา- กิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2567 (รวม 21 วัน) ณ วัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา |  |  |  |
| 9.โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1.เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรม3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้รักในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนภูมิปัญญา | - กิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2567 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา- กิจกรรมบูดายอมลายู “ BUDAYA MELAYU ”ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา- กิจกรรม ฟื้นฟู สืบสาน ต่อยอด ว่าวเบอร์อามัส และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมลายู ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2567 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา | 500,000 | 383,325 | 116,675 |

-18-

3. การเบิกจ่ายตามงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (โครงการที่ได้ดำเนินการ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | 3,314,000 | 20.63 | 2,773,108.80 | 83.68 |
| 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสู่การพัฒนาของคนยะลาทั้งมวล | 4,200,000 | 26.15 | 3,409,576 | 81.18 |
| 3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | 200,000 | 1.25 | 128,762 | 64.38 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการในสังคมพหุวัฒนธรรม | 8,350,000 | 51.98 | 7,445,145.20 | 89.16 |
| **รวม** | 16,064,000 | 100 | 13,756,592 | 85.64 |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

 ตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567